## Plan1
OBRA: |  | EMPRESA:
REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTI BATISTA |  | F&J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | MEDIDO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 95.64%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100%
4 | CONTENÇÃO | 100%
5 | INFRAESTRUTURA | 100%
6 | SUPERESTRUTURA | 100%
7 | VEDAÇÕES | 100%
10 | COBERTURA | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 84.13%
12 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 0%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 44.88%
14 | ESQUADRIAS | 93.45%
15 | REVESTIMENTO | 76.59%
17 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100%
18 | PINTURAS | 72.81%
19 | PAISAGISMO | 0%
20 | APARELHOS MECÂNICOS | 0%
21 | DIVERSOS | 0%