## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
OBRAS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE | 05.917.626/0001-80 NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 2021-12-09 | 2022-01-09 | 31324.38 | 0 | 31324.38 | 31323.01 | 100% | 100%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO CONVINIÊNCIA | 24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 2021-01-04 | 2021-08-04 | 455287.87 | 0 | 455287.87 | 332615.65 | 73.06% | 73.06%
REFORMA DA PRAÇA TENNYSSON FONTES SOUZA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANINHA, | 36.277.600/0001-49 SERVCONSTRU CONSTRUCOES EIRELI | 2021-02-23 | 2021-12-23 | 799009.86 | 162636.77 | 961646.63 | 553782.69 | 57.59% | 57.59% | ,
OBRA A SER EXECUTADA DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA: RUA SOL NASCENTE E DAS RUAS A, B, 03 E 04 DO LOTEAMENTO JOÃO BATISTA DA SILVA. | 19.420.957/0001-15 M&I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA | 2021-05-26 | 2021-11-26 | 251469.2 | 28978.42 | 280447.62 | 85846.02 | 30.61% | 30.61%

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA BRIGIDA | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-11-08 | 2024-07-08 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 458809.89 | 51.59% | 51.59%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO