## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
OBRAS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA FRANCISCA SANTANA | 32.158.519/0001-99 RNG ENGENHARIA EIRELI | 2022-09-01 | 2023-07-01 | 453815.55 | 0 | 453815.55 | 83195.69 | 18.33% | 18.33%
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES SOUZA | 08.613.388/0001-08 F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 2022-06-03 | 2023-04-03 | 1096308.29 | 0 | 1096308.29 | 897784.4 | 81.89% | 81.89%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ILHA | 08.613.388/0001-08 F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 2022-06-03 | 2023-04-03 | 1196805.91 | 596249.54 | 1793055.45 | 1726353.78 | 96.28% | 96.28%
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA DO POVOADO SAPÉ . | 08.613.388/0001-08 F & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 1038317.34 | 659737.86 | 1698055.2 | 553986.83 | 32.62% | 32.62%
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS | 07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA | 2022-08-10 | 2023-06-10 | 1129406.53 | 0 | 1129406.53 | 836716.38 | 74.08% | 74.08%
REFORMA E MELHORAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PABLO NASCIMENTO COSTA | 26.936.959/0001-27 RJ CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA | 2022-10-27 | 2023-01-27 | 200643.84 | 28001.42 | 228645.26 | 228645.26 | 100% | 100% | ,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO - GALERIA LOUÇA MORENA | 03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 2022-09-29 | 2023-05-29 | 109390.11 | 0 | 109390.11 | 106994.4 | 97.81% | 97.81%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UM MIRANTE E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO, NO BAIRRO CRUZ DO ALTO | 03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 2022-06-03 | 2023-02-03 | 507151.55 | 105018.02 | 612169.57 | 597592.02 | 97.62% | 97.62%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A URBANIZAÇÃO E MELHORIA NA VIA DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 2022-06-03 | 2023-04-03 | 513378.47 | 9302.24 | 522680.71 | 419737.22 | 80.3% | 80.3%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E URBANIZAÇÃO NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA SENTIDO ARAUÁ, TOBIAS BARRETO, TOMAR DO GERU E UMBAÚBA | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2022-06-07 | 2023-04-07 | 509797.93 | 42254.45 | 552052.38 | 348281.77 | 63.09% | 63.09%
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO POVOADO ILHA - MATADOURA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2022-08-01 | 2023-03-30 | 290163.33 | 0 | 290163.33 | 288267.93 | 99.35% | 99.35%
OBRA DE URBANIZAÇÃO DE ÁREA NO TREVO DE ACESSO A ITABAIANINHA, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA À ARAUÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 20/2021 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE | 26.936.959/0001-27 RJ CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA | 2022-08-10 | 2023-04-10 | 400216.96 | 0 | 400216.96 | 172773.35 | 43.17% | 43.17%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA NA VIA DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA SENTIDO TOBIAS BARRETO | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2022-09-28 | 2023-05-28 | 683705.12 | 0 | 683705.12 | 0 | 0% | 0%
REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO LATERAL NAS VIAS DE ACESSO A SEDE AO MUNICÍPIO | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2022-12-27 | 2023-04-27 | 237715.88 | 39518.89 | 277234.77 | 163950.64 | 59.14% | 59.14%
REFERENTE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, NA PRAÇA DO CONJUNTO LEONOR BARRETO FRANCO, | 19.129.513/0001-25 NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2022-12-27 | 2023-06-27 | 388708.24 | 42553.04 | 431261.28 | 135672.49 | 31.46% | 31.46%
REFERENTE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS CURADOR, TRAVESSA HI - TRECHO 2, RUA PROJETADA E TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO FERREIRA, DO CONTRATO DE REPASSE 879802/2018 - OPERAÇÃO 1060215-51. E A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, RUA JOSÉ FÉLIX DA SILVEIRA, RUA RAIMUNDO SOARES COSTA, RUA PROJETADA 01 E RUA 19 DE OUTUBRO | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2022-12-28 | 2023-06-28 | 411049.89 | 0 | 411049.89 | 411049.89 | 100% | 100%

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA BRIGIDA | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-11-08 | 2024-07-08 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 458809.89 | 51.59% | 51.59%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - FEVEREIRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO