## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
OBRAS DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BERLANGE RIBEIRO DE GOIS JUNIOR, NO POVOADO DISPENSA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA | 2023-07-13 | 2024-03-13 | 205681.85 | 29597.25 | 235279.1 | 232914.23 | 98.99% | 98.99%
REFERENTE AO ITENS REMANESCENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA FRANCISCA SANTANA, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA | 2023-09-19 | 2024-07-19 | 328650.62 | 126857.16 | 455507.78 | 327395.56 | 71.87% | 71.87%
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CARLOS ROBERTO CARVALHO SILVA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE. | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2023-12-27 | 2024-08-27 | 265878.97 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANA DE FREITAS MUNIZ, NO POVOADO ILHA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2023-12-27 | 2024-08-27 | 126779.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REFORMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ELVIRA FRANCISCA DE JESUS, NO POVOADO PATU MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 2023-12-27 | 2024-08-27 | 113911.54 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEHORMINEO DE FREITAS LIMA, NO POVOADO POXICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 2023-12-27 | 2024-08-27 | 158078.08 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ NAILSON MOURA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE | 03.930.305/0001-90 EXITUS SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 2023-12-27 | 2024-08-27 | 246302.21 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS VIAS RUA MARIA FRANCISCA DE SANTANA-TRECHO 2, RUA C DO LOTEAMENTO SÃO GONÇALO E RUA A DO LOTEAMENTO PRINCESA DAS MONTANHAS | 44.040.383/0001-05 R2 ENGENHARIA LTDA | 2023-01-25 | 2023-07-25 | 359321.12 | 0 | 359321.12 | 271034.85 | 75.43% | 75.43%
REFERENTE A EXECUÇÃO DE ITENS REMANESCENTES DE REFORMA DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE NA PRAÇA DR. JOSÉ ALVES DA SILVEIRA | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 148822.12 | 0 | 148822.12 | 147019.04 | 98.79% | 98.79%
EXECUÇÃO DOS ITENS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE MDR 884901/2019 - OPERAÇÃO 1065252-72, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA( RUAS A, B, 03, e 04 NO LOTEAMENTO JOAO BATISTA DA SILVA | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2023-05-31 | 31/11/2023 | 164617.64 | 7001.41 | 171619.05 | 171619.05 | 100% | 100%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ ANEXA À UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO EMANOEL FARO GUIMARÃES, | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2023-12-29 | 2024-10-29 | 1202575.24 | 148515.41 | 1351090.65 | 534761.67 | 39.58% | 39.58%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2023-12-29 | 2024-10-29 | 905887.98 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2023-12-29 | 2024-08-29 | 103377.17 | 25258.22 | 128635.39 | 59523.34 | 46.27% | 46.27%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DOS VALES | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2023-12-29 | 2024-08-29 | 237494.58 | 145161 | 382655.58 | 221123.5 | 57.79% | 57.79%