## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SMTT E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Supressão | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[9 empty] | Realização Física | Realização Financeira
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA | 40.152.244/0001-04 LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 72397 | 0 |  | 72397 | 72397 | 100% | 100%
CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2024-02-20 | 2024-10-25 | 1770453.13 | 214880.8 |  | 1985333.93 | 1498354.46 | 75.47% | 75.47%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA | 11.492.589/0001-09 NP2 CONSTRUTORA LTDA | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 1626457.48 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 2024-07-01 | 2024-11-22 | 1197500 | 0 |  | 0 | 0 | 69.79% | #DIV/0!
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS RURAL DO MUNICÍPIO * | 01.791.633/0001-28 CONSTRUTORA PARQUE ESPORTIVO SANTO ANTONIO LTDA - ME | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 1745763.79 | 0 |  | 0 | 821918.56 | 47.08% | 47.08%
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA * | 11.492.589/0001-09 NP2 CONSTRUTORA LTDA | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 363886.42 | 0 |  | 0 | 177659.36 | 48.82% | 48.82%
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ NAILSON MOURA - SESP | 03.930.305/0001-90 EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI | 2024-06-17 | 2024-11-22 | 246302.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA DE FREITAS MUNIZ | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2024-04-22 | 2024-10-31 | 126779.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CARLOS ROBERTO CARVALHO SILVA | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2024-08-28 | 2024-11-25 | 265878.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA HORMINIO DE FREITAS LIMA | 03.930.305/0001-90 EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI | 2024-04-15 | 2024-11-08 | 158078.08 | 69409.71 | 6036.54 | 221451.25 | 107560.26 | 48.57% | 48.57%
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELVIRA FRANCISCA DE JESUS | 03.930.305/0001-90 EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI | 2024-08-13 | 2024-11-06 | 113911.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E VESTIÁRIOS DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO PATIOBA | 21.841.302/0001-62 JGLR EMPREENDIMENTOSLTDA | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 788051.74 | 0 | 0 | 788051.74 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, NA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 1202575.24 | 148515.41 | 0 | 1351090.65 | 893380.89 | 74.29% | 74.29%
OBRAS REMANESCENTES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, POVOADO SAPÉ | 05.958.198/0001-34 TEKTON CONSTRUTORA LTDA | 2024-09-23 | 2025-02-12 | 885533.1 | 0 | 0 | 885533.1 |  | 2.96%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, POV. DISPENSA | 39.598.322/0001-10 HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | OBRA PARALISADA (aguardando liberação da escritura do terreno para iniciar) |  | 905887.98 | 0 | 0 | 905887.98
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA, POV. SAPÉ | 11.492.589/0001-09 NP2 CONSTRUTORA LTDA | 2024-05-14 | 2025-03-07 | 1626457.48 | 0 | 0 | 1626547.48 | 248391.7 | 23.3% | 15.27%
OBRAS REMANESCENTES DE ANOS ANTERIORES AINDA EM EXECUÇÃO EM 2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E URBANIZAÇÃO NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA SENTIDO ARAUÁ, TOBIAS BARRETO, TOMAR DO GERU E UMBAÚBA | 37.922.230/0001-18 J LIMA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES | 2022-06-07 | 2024-12-07 | 509797.93 | 131971.81 |  | 641769.74 | 379400.4 | 59.12% | 59.12%
URBANIZAÇÃO DE ÁREA NO TREVO DE ACESSO A ITABAIANINHA, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA AO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, CIDADE DE ITABAIANINHA/SE | 26.936.959/0001-27 RJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 2022-11-07 | 2024-07-10 | 400216.96 | 0 |  |  | 387139.24 | 96.73% | 96.73%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, POVOADO DIAMANTE | 07.271.121/0001-17 EMPREITEIRA RET SOARES LTDA EPP | 2022-08-15 | 2024-10-10 | 1129406.53 | 118547.15 | 3963.16 | 1247953.68 | 1068069.43 | 100% | contrato (90,41%) aditivo (39,67%)
LEGENDA
* | VALOR TOTAL PAGO APROVADO, APENAS ESPERANDO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONCEDENTE